## Korrekturliste
hotelchecker24.com — Strenge Korrekturschleife (technisches QA-Audit)
Vollständiger Crawl aller 35 URLs (DE + EN) · Stand 15.07.2026 · Prüfung durch maxonline. Abhaken in Spalte 'Status'.
Nr | Priorität | Kategorie | Fund / Problem | Betroffene Seiten (Scope) | Nachweis / Beleg | Konkreter Fix | Verantwortlich | Status
1 | Kritisch | Funktion / Conversion | Anfrage-Button 'Jetzt Aufenthalt anfragen' verlinkt auf /kontakt — diese URL liefert hart 404. Kein Besucher kann eine Hotelanfrage absenden (direkter Lead-Verlust). | ALLE 12 Hotelseiten (6 DE + 6 EN) + /single-hotel | /kontakt = HTTP 404; echte Seite liegt auf /contact (HTTP 200). Im JS-Bundle: at("kontakt-page","/kontakt") — Fallback zeigt auf falschen, nicht existenten Pfad. | Option 'kontakt-page' im Theme/WP auf /contact setzen ODER den hartkodierten Fallback von /kontakt auf /contact ändern. Zusätzlich 301-Redirect /kontakt → /contact als Sicherheitsnetz anlegen. | Entwickler (Theme/React)
2 | Kritisch | Funktion / URL | Der erzeugte Anfrage-Link ist zusätzlich fehlerhaft aufgebaut: Parameter enthalten im server-gerenderten HTML unkodierte Leerzeichen und Umlaute (z.B. inquiry_hotel=Kärntner Hof) → technisch ungültige URL. | Alle Hotelseiten (SSR-Ausgabe) | href="/kontakt?subject=hotel-inquiry&amp;inquiry_hotel=Kärntner Hof" — Leerzeichen/Umlaut roh. Client nutzt encodeURIComponent, SSR nicht → SSR/CSR-Mismatch. | Parameter auch serverseitig mit encodeURIComponent kodieren, damit SSR- und Client-Ausgabe identisch und valide sind. | Entwickler (Theme/React)
3 | Kritisch | Funktion / Test | Nach dem Pfad-Fix muss verifiziert werden, dass das Kontaktformular die Parameter 'subject' und 'inquiry_hotel' tatsächlich ausliest und das Betreff-/Hotelfeld vorbefüllt. Sonst ist der Link zwar erreichbar, aber der Hotelbezug geht verloren. | /contact und /en/contact-us | Formular ist JS-gerendert (Contact Form 7 + forgewp-hydrator). Parameter-Auslesung konnte extern nicht bestätigt werden. | End-to-End testen: von jeder Hotelseite auf 'Anfragen' klicken → prüfen, ob Hotelname & Betreff im Formular vorbefüllt ankommen und die Mail zugestellt wird. | Entwickler + QA
4 | Hoch | SEO / Meta | Meta-Description fehlt auf allen wichtigen Nicht-Detailseiten. Google bildet Snippets dann unkontrolliert — schlechtere CTR auf den umsatzrelevanten Seiten. | Startseite, /hotels, /hotelvergleiche, /contact, /about, /country/*, /impressum, /listicles + alle /en-Pendants (~20 Seiten) | Grep über alle Seiten: name="description" nur auf Hotel-Detail- und Listicle-Seiten vorhanden, sonst MISSING. | Für jede Seite eine individuelle, keyword-relevante Meta-Description (120–160 Zeichen) hinterlegen (AIOSEO-Feld je Seite). | SEO / Redaktion
5 | Hoch | Navigation / Sprache | Auf den deutschen Seiten sind sowohl das obere Hauptmenü ALS AUCH der Footer ('Navigation') in Englisch beschriftet ('Hotel Comparisons', 'Hotels', 'About Us') und verlinken auf /en/-Seiten. An beiden Stellen werden deutschsprachige Besucher in den englischen Bereich geleitet; die deutsche interne Verlinkung fehlt. | DE-Startseite + alle DE-Seiten — betrifft BEIDES: Header-Hauptmenü UND Footer-Navigation | home.html: identische 3 EN-Links (/en/hotel-comparisons, /en/hotels-2, /en/about-us) sowohl im Header- als auch im Footer-Navigationsblock der DE-Seite. | Im WordPress dem deutschen Bereich das deutsche Menü zuweisen — für Header UND Footer getrennt prüfen (deutsche Labels, Links auf /hotelvergleiche, /hotels, /about). | WordPress-Admin
6 | Hoch | Indexierung / Content | Zwei Demo-/Platzhalterseiten aus dem Theme sind live, indexierbar und in der Sitemap: /single-hotel und /single-listicle mit Dummy-Inhalt ('Single Hotel Vienna – Schubertring…'). /single-hotel enthält zusätzlich den kaputten kontakt-Link. | /single-hotel, /single-listicle | Beide HTTP 200, kein noindex, in page-sitemap.xml gelistet; Textinhalt = Theme-Demodaten. | Beide Seiten löschen (oder auf noindex setzen) UND aus der Sitemap entfernen. Falls als Template benötigt: als echtes Template ohne öffentliche URL führen. | WordPress-Admin
7 | Hoch | Strukturierte Daten | Doppelte, konkurrierende JSON-LD-Blöcke auf JEDER Seite: Organization ist 2× vorhanden (AIOSEO-@graph + separates 'ForgeWP Custom'-Snippet), BreadcrumbList ebenfalls 2×. Redundant und potenziell widersprüchlich. | Alle 35 Seiten | JSON-LD-Typ-Analyse: pro Seite je 2× Organization und 2× BreadcrumbList. | Auf eine Schema-Quelle konsolidieren (empfohlen: nur AIOSEO). Das custom 'ForgeWP'-Organization-Snippet und die doppelte Breadcrumb entfernen. | Entwickler (Theme)
8 | Hoch | Strukturierte Daten | Hotel-Schema mit unglaubwürdiger Bewertung: ALLE 6 Hotels tragen identisch aggregateRating 4,8 bei ratingCount = 1. Ein 'Aggregat' aus einer einzigen Bewertung, überall gleich, ist richtlinienkritisch (Google kann Rich-Snippet ignorieren oder als Spam werten). | Alle 6 Hotel-Detailseiten (DE) + EN-Pendants | Schema-Auslesung: jedes Hotel ratingValue=4.8, ratingCount=1. | Entweder echte, individuelle Bewertungszahlen liefern oder aggregateRating komplett entfernen. Keine pauschalen Fantasiewerte. | Entwickler + Redaktion
9 | Hoch | Strukturierte Daten | Hotel-Schema: Feld addressCountry ist leer ("") bei allen Hotels — unvollständige Adressauszeichnung. | Alle 6 Hotel-Detailseiten + EN | Schema-Auslesung: addressCountry='' bei allen Hotels. | addressCountry korrekt füllen ('AT' für Wien/Österreich, 'DE' für deutsche Hotels). | Entwickler (Theme)
10 | Mittel | Internationalisierung | hreflang enthält kein x-default. DE↔EN-Verknüpfung ist zwar sauber und reziprok, aber der x-default-Hinweis für unbestimmte Sprache/Region fehlt durchgängig. | 30 von 35 Seiten (alle mit hreflang) | hreflang-Prüfung: x-default auf keiner Seite gefunden. | x-default-Alternate ergänzen (üblich: auf die DE- oder eine Sprachwahl-Version zeigend). | Entwickler / SEO
11 | Mittel | Internationalisierung | Zwei deutsche Listicles haben kein englisches Pendant und dadurch gar keine hreflang-Auszeichnung/Selbstreferenz. | /listicle/die-5-besten-boutique-hotels-in-wien-2026, /listicle/hotels-im-zentrum-von-wien-… | hreflang-Prüfung: [MISSING] auf diesen beiden Seiten; EN-Sitemap enthält nur 1 Listicle. | EN-Übersetzungen anlegen und verknüpfen ODER bewusst self-hreflang + x-default setzen, damit die Auszeichnung konsistent ist. | Redaktion / SEO
12 | Mittel | On-Page / Struktur | Doppelter H1: Auf dem Listicle 'Die 10 besten Tagungshotels…' erscheint dieselbe H1-Überschrift zweimal (identischer Text). Pro Seite sollte es genau eine H1 geben. | /listicle/die-10-besten-tagungshotels-in-niederoesterreich-fuer-firmenseminare-2026 | H1-Zählung = 2, beide Male identischer Text. | Zweite H1 auf H2 herabstufen bzw. doppelte Ausgabe im Template beheben. | Entwickler (Theme)
13 | Mittel | Social / Open Graph | og:image fehlt sitewide; og:description fehlt auf Startseite und Übersichtsseiten. Beim Teilen in Social Media / Messenger erscheinen leere, wenig klickstarke Vorschauen. | Startseite, /hotels, Hotel- & Listicle-Detailseiten (og:image überall fehlend) | OG-Prüfung: og:image=N auf allen geprüften Seiten; og:description auf Home/Category fehlend. | og:image je Seite setzen (Hotel-/Beitragsbild, min. 1200×630) und og:description auf Übersichtsseiten ergänzen. | Entwickler / SEO
14 | Mittel | SEO / Meta | Titel-Duplikate zwischen DE und EN bei Übersichtsseiten (z.B. 'Hotels - Hotelchecker24.com' identisch auf /hotels und /en/hotels-2). EN-Titel sind teils nicht lokalisiert. | /hotels vs /en/hotels-2 (Hotelnamen-Titel bei Eigennamen unkritisch) | Titel-Vergleich: mehrere identische <title> DE/EN. | EN-Übersichtsseiten mit eigenständigen, englischen Titeln versehen; Hotelnamen dürfen gleich bleiben. | SEO / Redaktion
15 | Mittel | Strukturierte Daten / GEO | FAQ-Schema inkonsistent: 4 Listicle-Seiten haben sichtbare FAQ-Bereiche, aber nur 1 davon trägt FAQPage-Schema. Auf 3 FAQ-Seiten (inkl. der englischen) fehlt die Auszeichnung komplett. Hinweis: FAQ-Rich-Results sind bei Google für kommerzielle Seiten kaum noch sichtbar — Nutzen liegt v.a. in maschineller Extrahierbarkeit für KI-Antwortmaschinen (GEO) und Konsistenz. | OK: /listicle/hotels-im-zentrum-von-wien-… (FAQPage + 5 Questions). FEHLT: /listicle/die-5-besten-boutique-hotels-in-wien-2026, /listicle/die-10-besten-tagungshotels-…, /en/listicle/the-10-best-conference-hotels-… | Schema-Auslesung: FAQPage-Block nur auf 1 von 4 FAQ-Seiten; die 3 anderen ohne FAQPage/Question. | FAQPage-Schema auf allen Seiten mit FAQ-Bereich einheitlich ausliefern (Frage/Antwort 1:1 aus dem sichtbaren Text). Idealerweise automatisch aus dem FAQ-Block generieren, damit es nicht wieder vergessen wird. | Entwickler + SEO
16 | Niedrig | Strukturierte Daten | Organization-Schema hat leeres sameAs (keine Verknüpfung zu Social-/Unternehmensprofilen). | Alle Seiten (Organization-Block) | sameAs: [] im Custom-Org-Snippet. | Vorhandene offizielle Profile (falls existent) in sameAs eintragen — sonst im Zuge von Punkt 7 entfernen. | Entwickler / SEO
17 | Niedrig | Performance | loading="lazy" ist inkonsistent gesetzt (auf manchen Seiten gar nicht). Above-the-fold-Bilder korrekt nicht lazy, aber weiter unten fehlt es teils. | Listicle-/Übersichtsseiten | Bild-Prüfung: Hotelseite 3/6 lazy, Listicle 0/3 lazy. | Bilder unterhalb des sichtbaren Bereichs konsequent mit loading="lazy" ausliefern; Hero-Bild bewusst eager lassen. | Entwickler (Theme)
18 | Niedrig | Slug-Konsistenz | Die deutsche Kontaktseite nutzt den englischen Slug /contact (statt /kontakt). Nach dem Fix von Punkt 1 sollte die Slug-Logik bewusst konsistent gehalten werden. | /contact (DE) | page-sitemap: DE-Kontakt liegt auf /contact, /en/contact-us für EN. | Entscheiden: entweder DE-Slug auf /kontakt umstellen (mit Redirect) oder /contact bewusst beibehalten und alle Verlinkungen darauf ausrichten. | WordPress-Admin
Legende: |  |  | Kritisch = Funktion kaputt / sofort · Hoch = SEO-/Indexierungsrelevant · Mittel = Optimierung · Niedrig = Housekeeping

## Geprueft_OK
Positiv geprüft — kein Handlungsbedarf
Bereich | Befund
Redirects | http→https und www→non-www jeweils sauber per 301.
Canonical | Alle Seiten self-referencing korrekt, keine Fehlverweise.
hreflang-Reziprozität | DE↔EN-Verknüpfungen zeigen korrekt aufeinander zurück (nur x-default fehlt, s. Punkt 10).
EN-Lokalisierung | EN-Seiten inhaltlich übersetzt, Meta-Descriptions englisch, lang="en-US" korrekt.
Impressum | Pflichtangaben vollständig (UID ATU82431815, Firmenbuch, Medieninhaber, Telefon, E-Mail).
Interne Links | Außer dem /kontakt-Bug keine kaputten internen Links (alle geprüften Ziele 200).
Bild-Alt (SSR) | Server-gerenderte Bilder haben durchgängig alt-Texte.
robots.txt & Sitemap | Vorhanden, korrekt referenziert, dynamisch generiert (AIOSEO).
H1 (übrige Seiten) | Bis auf ein Listicle genau eine H1 pro Seite.